Реестр рисков и меры снижения

Автоматическая мебельная фабрика · Industry 4.0 · Сакраменто / Северная Калифорния

| Риск | Вероятность | Мера снижения |
| --- | --- | --- |
| Спрос / скорость продаж (ГЛАВНЫЙ риск) | Средняя–высокая | Завод способен на объём; ограничение — продажи. Агрессивный маркетинг ($20k/мес + 9% выручки), онлайн-конфигуратор, ранние B2B-контракты, опт соседним цехам. Старт можно вести по консервативному плану. |
| Срок монтажа/пусконаладки | Средняя | Линия «под ключ» от одного интегратора с сервисом в США; фикс. сроки и обучение в контракте; буфер в графике. |
| Разрешения CARB / SCAQMD (покраска + пыль) | Средняя–высокая | Заложены в подготовку помещения и график; покраска с UV/вытяжкой по нормам; возможна работа на foil-фасадах на старте, покраска — позже. |
| Горючая древесная/МДФ пыль (NFPA 652/664) | Средняя | Аспирация с циклоном/рукавным фильтром, искрогашение и взрыворазрядники; Dust Hazard Analysis; SonicAire; автоматический контроль. |
| Утилизация обрезков ДСП/МДФ | Средняя | ДСП/МДФ НЕ сжигаем и НЕ брикетируем (формальдегид; МДФ-брикеты нельзя продавать как топливо). Обрезки измельчаем шредером, пыль+щепа идут в силос и уплотняются стационарным шнековым компактором прямо в закрытый ролл-офф (объём ~3–4:1, вдвое меньше вывозов). Процесс полностью автоматизирован (IoT-датчики уровня, авто-вызов вывоза, без ручных операций); сдаём C&D-переработчику. |
| Рост цен на материалы / тарифы | Средняя | Несколько поставщиков; пила даёт высокий выход материала; пересмотр цен в котировках; маржинальность 50% имеет запас. |
| Дефицит профильных специалистов | Низкая | Нужно ~7 человек; все операторы кросс-обучены на несколько станций; процессы документированы (SOP); присадка/упаковка автоматизированы; обучение под запуск. |
| Кассовый разрыв на старте | Средняя | Оборотный капитал и резерв заложены в раунд; при 2 сменах — доп. буфер. |
| Отказ/простой оборудования | Низкая | Сервисный контракт, ЗИП, удалённая диагностика; модульность линии; масштабирование кромки (резерв по узкому месту). |
| Средний чек / рыночное позиционирование | Средняя | $14 050 показывать только как B2B wholesale cabinet package, не как полный kitchen remodel. В презентации и модели держать sensitivity $12k / $14.05k / $16k. |
| Лизинг / ASC 842 / double counting | Средняя | Вести lease-сценарий отдельно: ROU asset/liability и lease payment по ASC 842; не совмещать lease payment с амортизацией leased equipment. |
| Sales/use tax и налоговая амортизация | Средняя | Проверить CDTFA manufacturing partial exemption, district tax, Section 179/bonus depreciation и book/tax timing у CPA до закрытия сделки. |
| Формулы / версии investor files | Низкая | В Excel добавлен Checks sheet; публичный financial-model.xlsx и investor-package.zip должны обновляться одновременно с мастер-моделью. |
| Болезнь / уход оператора | Средняя | Все операторы кросс-обучены на несколько станций — выпадение одного не останавливает линию. Договор с temp-агентством Сакраменто (замена за дни) + овертайм-резерв + рекрутинговый бюджет заложены в постоянные расходы. SOP позволяют быстро ввести замену. |

Финансовая устойчивость: даже в консервативном сценарии операционный денежный поток не уходит в минус по операционной части после выхода на безубыточность; чувствительность к ключевым допущениям (чек, маржа, разгон, реклама, мощность) проверяется на листе «Сценарии» Excel-модели.